МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ« УСТЬ-ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2015 г.                                                                                                                            №  37

с. Усть-Тым

Об   утверждении     Порядка    принятия

решений о  разработке   муниципальных

программ, формирования и  реализации

указанных             программ           и     по

муниципальному                  образованию

Усть-Тымского    сельского     поселения

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ по муниципальному образованию Усть-Тымского сельского поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Тымского

сельского поселения                                                                                               А.А. Сысолин

Приложение

к Постановлению Главы

Усть-Тымского сельского поселения

от 19.08..2015г. №  37

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ ПРОГРАММ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

УСТЬ-ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 1. Общие положения

# Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения, их формирования и реализации (далее - Порядок), в том числе оценки эффективности реализации муниципальных программ.

# Муниципальная программа - это единый комплекс организационно - хозяйственных, социально - экономических и других мероприятий (программных мероприятий), обеспечивающий приоритетную концентрацию ресурсов в целях решения неотложных и первоочередных задач социально-экономического развития муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения.

# 1.3. Муниципальная программа делится на подпрограммы,

# направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

# Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

# Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и участниками муниципальной программы.

# Соисполнителями являются муниципальные казенные   учреждения, созданные администрацией муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения и их руководители, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм).

# Участниками муниципальной программы являются специалисты местной администрации, руководители структурных подразделений, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы (подпрограмм), и муниципальные заказчики муниципальных программ, входящих в муниципальную программу, не являющиеся соисполнителями.

# Муниципальная программа утверждается постановлением администрации муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения.

# Требования к содержанию муниципальной программы

# Муниципальная программа содержит:

# паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению;

# характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально - экономического развития муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово - экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

# приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально - экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально - экономического развития муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

# прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

# сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

# перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений;

# перечень нормативных правовых актов муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения, разработка и издание которых необходимы для реализации мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков их разработки;

# перечень и краткое описание подпрограмм;

# перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

# обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

# информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

# методику оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно методическим указаниям.

# Помимо информации, указанной в части 2.2 настоящего раздела, муниципальной программа может содержать:

# в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

# в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

# в случае участия в реализации муниципальной программы иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

# Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

# отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

# иметь количественное значение;

# непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

# В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

# определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

# рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

# В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета местному бюджету на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы.

# Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально - экономическое развитие муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения.

- Основание и этапы разработки муниципальной программы,

- внесение изменений в муниципальную программу

  - Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения.

  - Проект перечня муниципальных программ формируется  администрацией муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения на основе неотложных и первоочередных задач в сфере муниципального управления, экономического, экологического, социального и культурного развития Усть-Тымского сельского поселения.

  - Перечень муниципальных программ содержит:

    - наименования муниципальных программ;

    - сроки реализации муниципальных программ;

    - наименования ответственных исполнителей и соисполнителей;

    - основные направления реализации муниципальных программ.

  - Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется распоряжением администрации муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения на основании предложений структурных подразделений администрации муниципального образования  Усть-Тымского сельского поселения, главы муниципального образования  Усть-Тымского сельского.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ, предусматривающих включение в него муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется не позднее 60 календарных дней до даты, указанной в части 3.7 настоящего раздела.

  - Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с

- очередного финансового года, подлежит утверждению администрацией муниципального образования  Усть-Тымского не позднее 01 декабря текущего финансового года.

  - Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального образования  Усть-Тымского сельского поселения, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

  - Изменения в муниципальные программы подлежат утверждению администрацией муниципального образования Усть-Тымского сельского не позднее 30 декабря текущего финансового года.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета.

  - Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения, утвердившими муниципальные программы.

- Управление и контроль реализации муниципальной программы

  - Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются администрацией Усть-Тымского сельского поселения в части организационных вопросов и  специалистом администрации в части финансирования.

  - В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы администрация Усть-Тымского сельского поселения  организовывает разработку плана реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период, который содержит перечень мероприятий и контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований на их реализацию.

  - План реализации утверждается распоряжением администрации муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения  не позднее 30 декабря текущего финансового года.

  - В целях контроля реализации муниципальных программ администрация Усть-Тымского сельского поселения осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

  - По результатам оценки эффективности муниципальной программы администрация муниципального образования Усть-Тымского сельского поселения может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

- Отчетность о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

  - Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается  администрацией муниципального образования  Усть-Тымского сельского поселения с совместно с соисполнителями, участниками муниципальной программы до 20 февраля года, следующего за отчетным, и направляется главе муниципального образования  Усть-Тымского сельского поселения.

  - Годовой отчет содержит:

    - конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

    - перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

    - анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

    - данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

    - информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

    - иную информацию.

  - Годовой отчет и сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования  Усть-Тымского сельского поселения в сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ по муниципальному образованию  Усть-Тымского сельского поселения

# Паспорт
муниципальной программы Усть-Тымского сельского поселения

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы |  |
| Участники Программы |  |
| Подпрограммы Программы |  |
| Программно-целевые инструменты Программы |  |
| Цели Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы |  |
| Этапы и сроки реализации Программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  |

*** Данное постановление вступает в силу с 01 января 2016 года