МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.04.2015г. **№ 16**

О подготовке к пожароопасному сезону

на территории муниципального образования

«Усть-Тымское сельское поселение» в 2015 году

В соответствии со ст.ст. 19, 52, 53 Лесного кодекса РФ, ФЗ от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ от 12.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 6 Закона ТО от 11.11.2005 № 206-ФЗ «О защите населения и территории Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров, обеспечения выполнения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

Принять следующие меры по подготовке к пожароопасному сезону

1.Пожароопасный сезон на территории Усть-Тымского сельского поселения считать с 01.05.2015 по 01.10.2015 г.

2. Утвердить План мероприятий по защите населения и территории Усть-Тымского сельского поселения от лесных пожаров в 2015 году (приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Усть-Тымского

сельского поселения А. А. Сысолин

Утвержден

Распоряжением Администрации

Усть-Тымского сельского поселения

от 27.04.2015 № 16

Приложение 1

**План мероприятий по защите населения и**

**территории Усть-Тымского сельского поселения**

**от лесных пожаров в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1. | Обнародовать и ознакомить население с составом и порядком приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ | до 30.04.2015 | А. А. Сысолин |
| 2. | Организовать проведение проверок правил соблюдения пожарной безопасности в жилых домах, бытовых помещениях | до 01.05.2015 | А. А. Сысолин  В.В. Волков |
| 3. | Установка бочек с водой у жилых домов населением | до 01.06.2015 | А. А. Сысолин |
| 4. | Обеспечить создание резерва ГСМ и других материально – технических средств на пожароопасный сезон | до 30.04.2015 | А. А. Сысолин |
| 5. | Введение запрета на сжигание мусора на приусадебных участках | до 30.04.2015 | А. А. Сысолин |
| 6. | Подготовить к началу пожароопасного сезона и содержать в рабочем состоянии следующую технику:  МТЗ-82 с цистерной 3 м³;  ЗИЛ 130 | до 30.04.2015 | А. А. Сысолин  Е. Ю. Попов |
| 7. | Очистка территории Усть-Тымского сельского поселения, автодорог от посторонних предметов для свободного проезда пожарного автомобиля к очагу возгорания | постоянно | А. А. Сысолин |
| 8. | Обеспечение свободного подъезда к пожарному водоему, естественному устройству для заправки водой пожарного автомобиля. | постоянно | А. А. Сысолин |
| 9. | Провести сход граждан по обеспечению пожарной безопасности | до 30.04.2015 | А. А. Сысолин |
| 10. | Провести заседание с руководителями организаций и предприятий, находящихся на территории Усть-Тымского сельского поселения по обеспечению безопасности | до 30.04.2015 | А. А. Сысолин |